ВЛАДИМИРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ     ОРГАНИЗАЦИЯ     «ДЕТИ ВОЙНЫ»

ПРОЕКТ

«ДЕТСТВО,

ОПАЛЕННОЕ

ВОЙНОЙ»

г. Владимир    2014г.

- Титульный лист

| 1.1. Название организации-заявителя | Владимирская региональная общественная организация «Дети войны» |
| --- | --- |
| 1.2. Название проекта | «Детство, опаленное войной» |
| 1.3. Контактная информация организации-заявителя | 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, каб.233, тел./факс (4922)532810 |
| 1.4. Руководитель организации | Бундина Людмила Александровна, председатель Правления ВРОО «Дети войны» (4922)21-42-63, моб. 89040360030 |
| 1.5. Руководитель проекта | Графская Галина Георгиевна, заместитель правления ВРОО «Дети войны», (4922)31-13-21, моб. 89042609248 |
| 1.6. Бухгалтер проекта | Бундина Людмила Александровна, (4922)21-42-63, моб. 89040360030 |
| 1.7. География проекта | г. Владимир |
| 1.8. Срок выполнения проекта | 8 месяцев (01.01.2014-13.09.2014) |
| 1.9. Запрашиваемая сумма, имеющаяся сумма, полная стоимость проекта. | 80 000 руб. 15 000 руб. 95 000 руб. |
| 1.10 Дата заполнения заявки | январь 2014 |

1.11. Настоящим подтверждаю, что организация-заявитель не находится

в процессе ликвидации и реорганизации.

Председатель     Организации                                                           Бундина Л.А.

2.1. Информация об организации

| 2.1.1. Полное наименование организации-заявителя с указанием организационно-правовой формы (согласно свидетельству о регистрации) | Владимирская региональная общественная организация «Дети войны» юридическое лицо |
| --- | --- |
| 2.1.2. Сокращенное наименование организации в соответствии с Уставом | ВРОО «Дети войны» |
| 2.1.3.Дата создания организации | 12.12.2010 года |
| 2.1.4.Организационно-правовая форма (согласно свидетельству о регистрации) | Общественная организация |
| 2.1.5. Учредители: - физические лица | Инициативная группа: Бундина Людмила Александровна, Графская Галина Георгиевна, Комин Антон Михайлович, Лагунова Мария Алексеевна, Игнатьева Нина Григорьевна |
| 2.1.6. Вышестоящая организация | Общероссийская общественная организация «Дети войны» |
| 2.1.7. Наличие структурных подразделений (если имеются, указать их общее количество, местоположения каждого) | Местные отделения в 18 районах и городах области |
|  | гг. Александров, Владимир, Вязники, Ковров, Кольчугино, Муром, Радужный, районы Гороховецкий, Камешковский, Киржачский, Меленковский, Собенский, Суздальский, Селивановский, Юрьев-Польский, Петушинский, Судогодский, Гусь-Хрустальный |
| 2.1.8.Учредителем/соучредителем каких коммерческих/некоммерческих структур является организация-заявитель | Общероссийская общественная организация «Дети войны» |
| 2.1.9. Членом каких ННО и участником каких коммерческих структур является организация-заявитель | нет |
| 2.1.10. Юридический адрес организации | 600017,г. Владимир, улица Луначарского, дом 3, кабинет 235 |
| 2.1.11. Фактический адрес организации | 600017,г. Владимир, улица Луначарского, дом 3, кабинет 233 |
| 2.1.12.Почтовый адрес организации | 600017,г. Владимир, улица Луначарского, дом 3, кабинет 233 |
| 2.1.13. Телефоны, факс, электронная почта | т/ф (4922)53-28-10 |
| 2.1.14. Фамилия, имя, отчество и должность руководителя организации | Бундина Людмила Александровна председатель Правления ВРОО «Дети войны» |
| 2.1.15. Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера | Бундина Людмила Александровна |
| 2.1.16. Реквизиты организации | ИНН: 3328999036, КПП:332801001; Р./счет: 40703810600040000113; Владимирский филиал АПБ «Солидарность» г. Владимир; Корр./счет: 30101810200000000703. БИК 041708703 |
| 2.1.17. Имеющиеся материально-технические и информационные ресурсы | Аренда помещения - безвозмездная. Оборудование - компьютер в комплекте. |

2.2 Информация о деятельности организации

| 2.2.1. География деятельности организации | Владимирская область |
| --- | --- |
| 2.2.2 Основные сферы деятельности организации | Помощь поколению «Дети войны» в защите их прав и интересов |
| 2.2.3.Основные объекты деятельности организации | Представители поколения детей войны, граждане 1932-1945 гг. рождения, школьники. |
| 2.2.4. Основные виды деятельности организации | Помощь в решении жизненно важных вопросов, Участие в социально-культурных мероприятиях, Встречи с учащимися школ. |
| 2.2.5. Количество членов организации | 15000 человек ( г. Владимир) |
| 2.2.6. Количество сотрудников | на постоянной основе – нет временные – нет |
| 2.2.7. Количество добровольцев организации | Постоянных –55 человек Временных – 97 человек |
| 2.2.8.1.Доходы организации за 2013 год | 31 000 руб. |
| 2.2.8.2.Источники доходов организации за 2013 | Спонсорские поступления. |
| 2.2.8.3. Расходы организации за 2013 год | Преобретение оборудования и комплектующих – 54%, Проведение мероприятий – 16%, Програмное обеспечение – 12%, Канцтовары – 12%, Публикация в СМИ – 6%. |
| 2.2.9. Количество лиц и организаций, которым постоянно оказывались услуги за последний год | нет |
| 2.2.10. Основные реализованные программы (проекты за последние 5 лет) | нет |

- О П И С А Н И Е    П Р О Е К Т А .

КРАТКАЯ    АННОТАЦИЯ

ПРОЕКТА    «Детство, опаленное войной»

3.1. Кто выполняет проект?

Проект реализует Владимирская региональная общественная организация «Дети войны».

3.2.  Почему нужен проект?

Старшее  поколение  заслуживает  уважения и внимания.

Именно люди старшего поколения участвуют в духовно-нравственном воспитании детей.

Жизненный опыт поколения детей войны бесценен для молодежи:

- в постоянном стремлении быть полезным стране,

- в сохранении нравственных ценностей, которые помогли стране в самые тяжелые времена.

Необходимо остановить распространение равнодушия, эгоизма, немотивированной агрессивности у подрастающего поколения.

3.3.  Аудитория проекта.

Поколение «Дети войны»,  учащиеся учебных заведений и дети, посещающие клубы по месту жительства.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ,

ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА

3.4.  Степень реализации проекта:

-проект «Детство, опаленное войной», является продолжением конкурса рисунка ко Дню Победы «Дети XXI века  «Детям войны»» в 2013;

-начата  работа по духовно – нравственному и патриотическому  воспитанию подрастающего поколения;

-встречи, проведенные со школьниками – это повышение внимания к старшему поколению, это формирование духовного потенциала общества и  воспитания молодежи. Передача памяти объединяет историю в одну непрерывную цепь, сохраняя связь поколений;

-создание поздравительной открытки с использованием работ учащихся и открытие памятного камня – это дань традициям  уважения и почитания поколения «Дети войны».

Работу с учащимися необходимо продолжить.

3.5. Намеченные мероприятия (см. п. 3.9.)

-актуальны и общественно значимы,

-связанны  между собой и подчинены задачам проекта,

-формируют нравственность общества,

-имеют познавательно-исторический характер.

3.6 . Какова продолжительность проекта?

Январь 2014 года – 10 сентября 2014 года.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

3.7. Цели проекта:

- восстановление связи поколений, передача позитивных ценностей от поколения детей войны нынешней молодежи;

- содействие органам местного самоуправления в повышении нравственного, духовного развития и воспитания чувства патриотизма у подрастающего поколения.

3.8. Задачи:

- снижение социально-психологической напряженности в семьях и отношениях с младшим поколением;

- донести до поколения конца XX  - начала XXI веков все, что пережито, вынесено, выстрадано детьми в суровые годы войны.

3.9.  Каким образом осуществляется реализация проекта:

- проведение встреч со школьниками, т.е. расширение знаний учащихся СОШ о жизни и работе детей во время Великой Отечественной разрушительной войны 1941-1945 гг.;

- выполнение открытки ко Дню Победы  09.05.2014 года;

- проведение городского слёта «Встреча двух поколений»;

- открытие памятного камня, посвященного поколению «Дети войны»;

- проведение декады «Дети войны».

СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.

I этап – январь 2014 года

- Установление связи с учебными заведениями;

- Создание рабочей группы, в которую войдут активисты МО ОО «Дети войны» г. Владимира преподаватели СОШ г. Владимира.

II этап – февраль-март 2014 года

- Проведение встреч с учащимися СОШ г. Владимира;

- Работа с учащимися по созданию поздравительной открытки ко Дню Победы;

- Проведение конкурса поздравительной открытки в СОШ г. Владимира и клубах по месту жительства;

- Налаживание связи с общественностью г. Владимира;

- Определение вида памятного камня.

III этап – апрель 2014 года

- Проведение встреч учащихся школ с последними свидетелями войны;

- Проведение городского конкурса поздравительной открытки;

- Заказ и изготовление открытки;

- Работа по определению места установки закладного камня.

IV этап – май 2014 года

- Распространение поздравительной открытки;

- Изготовление памятного камня, посвященного поколению «Дети   войны».

V этап – июнь – сентябрь 2014 года

- Подготовка к проведению декады  поколения «Дети войны»;

- Открытие памятного камня;

- Проведение декады поколения «Дети войны».

В период реализации проекта – проведение собраний рабочей группы.

КАЛЕНДАРНЫЙ        ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ     ПРОЕКТА

| № п/п | Срок исполнения | Намеченные мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Январь 2014 года | Установление связи с СОШ г. Владимира. |
| 2 | Февраль-март 2014 года | Проведение встреч со школьниками. Подготовка открытки ко Дню Победы для поколения «Дети войны». Конкурс поздравительной открытки в СОШ г. Владимира и клубах по месту жительства. Обсуждение макета памятного камня. Подготовка к декаде «Детей войны». |
| 3 | Апрель 2014 года | Городской конкурс поздравительной открытки. Создание макета открытки. Изготовление 15 тыс. открыток. Определение положения памятного камня. Подготовка к декаде «Детей войны». |
| 4 | Май 2014 года | Встреча двух поколений 09.05.2014 г. Изготовление памятного камня. Подготовка к декаде «Детей войны». |
| 5 | Июнь - сентябрь 2014 года | Торжественная встреча у памятного камня, посвященного поколению «Дети войны». Подготовка к декаде «Детей войны». |
| 6 | Сентябрь 2014 года | Проведение декады, посвященной поколению «Дети войны». |

ПРОГРАММА

Городской торжественной встречи-слета

поколения «Дети войны» и школьников

города Владимира.

Основная идея: повышение внимания и уважения к поколению детей войны, связь поколений.

- Приветственное слово представителей Администрации области и города.

- Открытие памятного камня, посвященного поколению «Дети войны.

- Концерт.

Нам не  помнить об этом  нельзя!

Поколение

«Дети Великой Отечественной войны».

Конкретные    ожидаемые     результаты.

Издание и распространение 15 тысяч открыток.

Проведение  не менее 20 встреч живых свидетелей военных лет в школах города с участием не менее 25 учащихся в каждой встрече.

Повышение внимания к поколению «Дети войны».

Углубление знаний истории Великой Отечественной войны у  учащихся.

Смягчение климата в семьях и отношениях с молодым поколением.

Повышение нравственного самосознания и патриотизма  у  детей XXI века.

Основным показателем эффективности проекта является:

- повышение эмоционального настроя поколения детей войны;

- положительный настрой школьников во время встреч;

- расширение знаний истории России;

- рост уважения детей к старшему поколению;

- укрепление связи поколений.

Результаты работы оценивают:

- завучи школ по воспитательной работе;

- рабочая группа Организации «Дети войны».

Как предполагается развивать деятельность в этом направлении после выполнения проекта?

- продолжать встречи двух поколений в школах;

- контакт со СМИ по данному вопросу;

- распространение опыта работы в указанном направлении на региональном уровне.

Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта (если таковые есть) с указанием их доли.

| Доля финансирования | Организации, участвующие в финансировании |
| --- | --- |
| в % | в рублях |  |
| 85% | 80 000 | Городская Администрация |
| 15% | 15 000 | Спонсоры |

Бюджет проекта «Детство, опаленное войной».

Основные прямые расходы.

| А. Издательские расходы | Всего, руб. | Имеется, руб. | Требуется, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Макетирование ( 1000 экз. х 2220 руб.) Типографские расходы (издание 15 тыс. шт.) Верстка | 33 300 1 000 | - - | 33 300 1 000 |
| Итого 34 300 - 34 300 |
| Б. Расходы на проведение мероприятий в 2014 году. | Всего, руб. | Имеется, руб. | Требуется, руб. |
| Подарки конкурсантам: За 1 место (500 руб. x 6) За 2 место (300 руб. x 6) За 3 место (200 руб.x 6) Приз зрительских симпатий (500 руб.x 2) Грамоты (25 руб. x 60) Благодарственные письма (2 руб. x 50) | 3 000 1 800 1 200 1 000 1 500 100 | - - - - - - | 3 000 1 800 1 200 1 000 1 500 100 |
| Итого 8 600 - 8 600 |
| В. Расходы на изготовление памятного камня. | Всего, руб. | Имеется, руб. | Требуется, руб. |
| Изготовление памятного камня Установка памятного камня | 20 000 2 100 | - - | 20 000 2 100 |
| Итого 22 100 - 22 100 |
| Г. Расходы на проведение декады, посвященной поколению «Дети войны» | Всего, руб. | Имеется, руб. | Требуется, руб. |
| Проведение декады - «Дети войны». | 30 000 | 15 000 | 15 000 |
| Итого 30 000 15 000 15 000 |

| Всего по проекту требуется | 95 000 | 15 000 | 80 000 |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель   Организации                                     Бухгалтер  проекта

Бундина Л.А.                                                               Бундина Л.А.

Краткое резюме руководителя  Организации  - Бундиной Людмилы Александровны.

Родилась 1 апреля 1957 года.

Образование: высшее.

Общественная работа:

С 2001 года - инициатор возрождения пионерского движения во Владимирской области.

С 2007 года - председатель ВМО женского движения «Надежда России»,

Член правления ООО «ВЖС».

С декабря 2010 года  - председатель Правления ВРО «Дети войны».

С 2011 года - депутат Городского Совета народных депутатов г. Владимира.

С 2012 года  - заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Дети войны».

С января 2013 года  - 1-ый заместитель Общероссийского общественного  движения «Всероссийский Женский Союз-Надежда России».

Краткое резюме руководителя проекта -  Графской Галины Георгиевны.

Родилась 31 мая 1942 года в городе Владимире.

Образование: среднее  медицинское.

Стаж работы 27 лет:

10 лет – медсестра,

17 лет Владимирский Химический завод.

Общественная работа:

С 1989 год – председатель совета ветеранов ВХЗ.

С 1994 -2000гг. – заместитель председателя Правления ВРО Союза пенсионеров России.

С 2010 по настоящее время заместитель председателя Правления ВРОО «Дети войны».

ВЛАДИМИРСКАЯ        РЕГИОНАЛЬНАЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ    ОРГАНИЗАЦИЯ      « ДЕТИ   ВОЙНЫ»

600017,г. Владимир,                                                                  № __________            «_____»__________2013 г.

ул. Луначарского, д.3, каб. 233,

тел. (4922)532810

В комиссию муниципального

социального гранта

Администрации г. Владимира

З А Я В К А.

Правление Владимирской региональной общественной организации

«Дети войны» ознакомилось с проектом «Детство, опаленное войной», направленным на повышение внимания и уважения к старшему поколению, на продолжение эстафеты памяти и связи поколений, развитие патриотизма у молодежи.

Считает данный проект социально значимым и выступает в качестве организации - заявителя   проекта    «Детство, опаленное войной».

Председатель Правления ВРОО

«Дети войны»                                                                       Бундина Л.А.

Опись вложений.

- Заявка на конкурс.

- Устав ВРОО «Дети войны».

- Свидетельство о присвоении кодов Госкомстата в подлиннике и копия.

- Копия  бухгалтерского баланса, заверенного штампом налоговой инспекции.

- Копия Свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ.

- Копия Свидетельства Министерства юстиции РФ.

- Копия Свидетельства налоговой службы.

- Выписка из ЕГРЮЛ.

- Краткое резюме руководителей  проекта.

Председатель Организации                                                              Бундина Л.А.

# Text boxes

ОБРАЗЕЦ